## A반 1조 상세업무스케줄표
광주 1기 6조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : ArchivEbook |  |  |  |  | 6조 |  | 박재성 |  |  | 김성원, 정용민, 최정은
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 3월 | [24 empty] | 4월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) | time axis 1900-01-06 to 1900-08-19
1 | 공동 진행 | 아이디어 회의 | 프로젝트 아이디어 회의 | 2019.03.07 | 2019.03.10 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-06 to 1900-01-09
|  |  |  | 2019.03.07 | 2019.03.11 | bar: 1900-01-06 to 1900-01-10
|  | 계획서 작성 | 프로젝트 구체적 계획서 작성 | 2019.03.07 | 2019.03.12 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-06 to 1900-01-11
|  |  |  | 2019.03.07 | 2019.03.13 | bar: 1900-01-06 to 1900-01-12
|  | 요구사항 명세서 | 프로젝트 기능별 요구사항 작성 | 2019.03.13 | 2019.04.19 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14
|  |  |  | 2019.03.13 | 2019.03.15 | bar: 1900-01-12 to 1900-01-14; 1900-08-18 to 1900-08-19
|  | 유스케이스 명세서 | 유스케이스 명세서 작성 | 2019.03.15 | 2019.04.19 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-16
|  |  |  | 2019.03.15 | 2019.03.18 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-17; 1900-08-18 to 1900-08-19
|  | 사용자 인터페이스 | 사용자 인터페이스 설계 | 2019.03.15 | 2019.04.19 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-16
|  |  |  | 2019.03.15 | 2019.03.18 | bar: 1900-01-14 to 1900-01-17; 1900-08-18 to 1900-08-19
|  | 관계 모형 | 엔티티-관계모형 기술 | 2019.03.18 | 2019.04.19 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-18
|  |  |  | 2019.03.19 | 2019.03.20 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19; 1900-08-18 to 1900-08-19
|  | 데이터 베이스 | 데이터 베이스 설계 | 2019.03.18 | 2019.03.19 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-17 to 1900-01-18
|  |  |  | 2019.03.19 | 2019.04.19 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-19; 1900-08-18 to 1900-08-19
2 | 최정은 ,박재성 | 6-Viewer-001 | 전자책 뷰어 제작[Front] | 2019.03.23 | 2019.04.04 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-18 to 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-04
|  |  |  | 2019.03.20 | 2019.04.01 | bar: 1900-01-22 to 1900-01-31
3 |  |  | 전자책 뷰어 제작[back] | 2019.03.19 | 2019.04.04 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-18 to 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-04
|  |  |  | 2019.03.20 | 2019.04.08 | bar: 1900-01-19 to 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-08
4 | 최정은 | 6-Member-001 | 회원가입 | 2019.03.19 | 2019.03.21 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-20
|  |  |  | 2019.03.20 | 2019.04.12 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-20; 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-05
5 | 최정은 | 6-Member-002 / 6-Member-003 | 로그인 / 로그아웃 | 2019.03.19 | 2019.03.21 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-21
|  |  |  | 2019.03.20 | 2019.04.12 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-21; 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-05
6 | 최정은 | 6-Member-004 | 회원 정보 | 2019.03.20 | 2019.03.23 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-21
|  |  |  | 2019.03.21 | 2019.04.12 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-21; 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-05
8 | 김성원 | 6-Search-001 | 책 검색 | 2019.03.19 | 2019.04.01 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-31
|  |  |  | 2019.03.20 | 2019.04.01 | bar: 1900-01-19 to 1900-01-31
10 | 박재성 | 6-recommend-001 | 책 추천 | 2019.04.05 | 2019.04.11 | 100% | 완료 | bar: 1900-08-05 to 1900-08-11
|  |  |  | 2019.04.09 | 2019.04.13 | bar: 1900-08-09 to 1900-08-13
12 | 김성원 | 6-Search-002 | 책 정보 | 2019.04.01 | 2019.04.14 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-31 to 1900-02-17; 1900-08-03 to 1900-08-14
|  |  |  | 2019.04.02 | 2019.04.15 | bar: 1900-02-01 to 1900-02-17; 1900-08-03 to 1900-08-15
14 | 박재성 | 6-Reply-001 | 책에 서평 남기기 | 2019.04.12 | 2019.04.13 | 100% | 완료 | bar: 1900-08-12 to 1900-08-13
|  |  |  | 2019.04.13 | 2019.04.15 | bar: 1900-08-13 to 1900-08-15
15 | 정용민 | 6-Group-001 | 그룹 리스트, 그룹 만들기 | 2019.03.19 | 2019.03.27 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-26
|  |  |  | 2019.03.19 | 2019.03.27 | bar: 1900-01-18 to 1900-01-26
15 | 정용민 | 6-Group-001 | 각 그룹 게시글 정보 | 2019.03.28 | 2019.04.07 | 100% | 완료 | bar: 1900-01-27 to 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-07
|  |  |  | 2019.03.28 | 2019.04.07 | bar: 1900-01-27 to 1900-02-01; 1900-08-03 to 1900-08-07
15 | 정용민 | 6-Group-001 | 그룹 게시판 댓글 | 2019.04.08 | 2019.04.15 | 100% | 완료 | bar: 1900-08-08 to 1900-08-15
|  |  |  | 2019.04.08 | 2019.04.16 | bar: 1900-08-08 to 1900-08-16
21 | 박재성 | 6-Pay-002 | 결제 | 2019.04.13 | 2019.04.14 | 100% | 완료 | bar: 1900-08-13 to 1900-08-14
|  |  |  | 2019.04.14 | 2019.04.15 | bar: 1900-08-14 to 1900-08-15
22 | 최정은 | CSS | 전체 html, css | 2019.04.05 | 2019.04.17 | 100% | 완료 | bar: 1900-08-05 to 1900-08-17
|  |  |  | 2019.04.06 | 2019.04.19 | bar: 1900-08-06 to 1900-08-19